УТВЕРЖДАЮ:

директор МКОУ

Богучанская  СОШ №4

_______ В.Н.Филиппов

Приказ № ____ от

«__30»июня___ 2011

План мероприятий

рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок проведения | Ответствен ный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе. 2.Разработка и утверждение плана работы рабочей группы. 3.Изучение нормативных документов по реализации нового образовательного процесса в начальной школе в соответствие с требованиями ФГОС 4. Выбор учебно-методического комплекта для преподавания в начальной школе в соответствии с федеральным перечнем УМК, допущенных Министерством образования РФ к исполнению в школах в соответствии с требованиями новых стандартов 5.Изучение методических рекомендаций, выработка своих по разработке ПОО НОО 6.Знакомство, анализ «Положения о рабочей группе по ФГОС» | 31.03 | Алексеенко Ковальчук | План-график План работы группы УМК |
| 2 | 1.Утверждение плана методической работы по сопровождению ФГОС в школе. 2.Разработка локальных актов – «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). | 7.04. | Алексеенко Кравец Ковальчук | План методической работы |
| 3 | 1.Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС – изучение нормативных, методических материалов. 2. Разработка локальных актов. | 14.04 | Соседова Алесеенко | Положение о внеурочной деятельности |
| 4. | Разработка отдельных разделов ПОО НОО: 1. Анализ и утверждение пояснительной записки. 2.Обсуждение проекта «Планируемых результатов ПОО НОО» | 21.04 | Алексеенко Ковальчук | Пояснительная записка |
| 5 | Разработка отдельных разделов ПОО НОО ; 1. Анализ и утверждение «Планируемых результатов ПОО НОО». 2.Обсуждение проекта «Программы формирования УУД» у обучающихся на первой ступени | 28.04 | Ковальчук Кравец Цуцкова Алексеенко | Разработан раздел |
| 6 | Разработка отдельных разделов ПОО НОО : 1.Анализ и утверждение «Программы формирования УУД» у обучающихся на первой ступени. 2.Обсуждение проекта программы отдельных учебных предметов и проекта программы «Духовно-нравственного воспитания» | 5.05. | Алексеенко Ковальчук Цуцкова Соседова | Программа формирования УДД |
| 7 | Разработка отдельных разделов ПОО НОО : 1. Анализ и утверждение программы отдельных учебных предметов и проекта программы «Духовно-нравственного воспитания». 2.Обсуждение проекта программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; 3.Обсуждение проекта системы достижения планируемых результатов освоения ПОО НОО | 12.05 | Соседова Кравец Цуцкова | Программа д/нравственного воспитания |
| 8 | Разработка отдельных разделов ПОО НОО : 1. Анализ и утверждение «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; 2. Анализ и утверждение проекта системы достижения планируемых результатов освоения ПОО НОО. 3.Обсуждение проекта программы коррекционной работы в начальной школе и модели внеурочной деятельности. | 19.05 | Алексеенко Соседова Ковальчук Торба | Программа |
| 9 | Разработка отдельных разделов ПОО НОО : 1.Анализ и утверждение программы коррекционной работы в начальной школе 2. Анализ и утверждение модели внеурочной деятельности. | 2.06 | Торба Алексеенко | Программа |
| 10 | 1.Экспертиза ООП НОО МКОУ Богучанской СОШ № 4. 2. Разработка учебного плана 1-го класса. 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных работников школы. 3.Итог работы группы | 9.06 | Алексеенко | Разработана ООП НОО, учебный план, дол-жностные инструкции |