Приложение

К приказу№\_\_\_\_\_

МКОУ БСОШ №4

От 1.06.2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МН.Токмакова

***План***

***мероприятий по обеспечению реализации введения федерального государственного образовательного стандарта***

***Начального общего образования в МКОУ Богучанской СОШ №4 на 2013– 2014 уч год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Направление мероприятий*** | ***Содержание работы*** | ***Сроки реализации*** | ***Исполнители*** | ***Результат*** |
| ***Нормативное***  ***обеспечение*** | Установка требований к приёму МКОУ БСОШ №4 к новому учебному году, обеспечивающих условия безопасного образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся в соответствии с СанПин, ФГОС НОО | июнь | МН Токмакова | Требования |
| Издание приказа по созданию рабочей группы по реализации ФГОС НОО, полномочиям членов рабочей группы | июнь | МН Токмакова | приказ |
| 3.Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО | июнь | Рабочая группа  Алексеенко  Цуцкова НН | Утвержденный приказом директора план-график реализации ФГОС НОО |
| 4. Разработка ООП НОО (1 – 3 классы) | июнь-август 2013 | Рабочая группа  Цуцкова НН | ООП НОО |
| 5. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | апрель 2013 | Рабочая группа по введению ФГОС, библиотекарь | Список УМК |
| 6. Внесение изменений в локальные акты школы в связи с введением ФГОС НОО | сентябрь- апрель | В.Н.Филиппов | Нормативные документы |
| 7. Разработка положения  о ведении и проверке ученических тетрадей | сентябрь 2013 | Рабочая группа Алексеенко | Положение |
| Разработка нового (с учётом ФГОС) положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля   успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | ноябрь  2013 | Рабочая группа Алексеенко | Положение |
| 8. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы | Август 2013 | МНТокмаков  А.Е.Алексеенко  НН Цуцкова | Учебный план |
| 9.Разработка и утверждение локального акта «Правила приёма обучающихся.Режим занятий обучающихся» | Октябрь  2013 | Е.И.Алексеенко  МНТокмаков | Положение |
| ***Организация***  ***методического***  ***обеспечения***  ***реализации***  ***ФГОС НОО*** | Разработка плана методической работы по реализации ФГОС начального образования на 2013-14 уч год | сентябрь 2013 | А.Е.Алексеенко  НН Цуцкова | План методической работы |
| Отслеживание и анализ ООП НОО | по полугодиям | Алексеенко Цуцкова Токмакова | Отчёты, справки |
| Оказание методической помощи педагогам в части реализации ООП НОО | в течение года | Алексеенко, Соседова, члены рабочей группы |  |
| Консультирование педагогов по разработке рабочих программ | в течение года | Алексеенко, Соседова, члены рабочей группы |  |
| Создание условий для общения с педагогами др школ через участие в работе семинаров | в течение года | Алексеенко | Работа в районном МО, индив встречи |
| ***Кадровое обеспечение*** | Анализ кадровых условий для реализации ФГОС НОО в 2013-14 уч году | июнь | МН.Томакова |  |
| Разработка план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работниковна 2013 – 2014 уч г | сентябрь | Алексеенко | План-график |
| 2.Создание условий педагогам для повышения курсов ПК | по плану | Токмакова |  |
| 3.Создание условий для участия в аттестации педагогов, работающих в начальных классах и реализующих ФГОС | по графику аттестации | Алексеенко | Успешное прохождение аттестации учителями |
| ***Информационное***  ***обеспечение***  ***ФГОС НОО*** | Информирование общественности о готовности школы к реализации ФГОС | март  2013 | Токмакова  Алексеенко | Информационная справка.Родительское собрание  Публичные отчёты |
| Своевременное размещение информации по реализации ФГОС на сайте школы | в течение года | Алексеенко  Соседова  Гвоздева | Материал на сайте |
| Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем | август- сентябрь | Алексеенко  библиотекарь | Заявка на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
| ***Материально-техническое обеспечение*** | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | август  Январь | МН Токмакова  завхоз |  |
| Анализ и контроль обеспеченности учебниками на2013-2014-2015 | август  март | МН Токмакова  библиотекарь | Оформление заказа |
| Анализ и контроль использования учебного и лабораторного приобретённого и полученного оборудования в рамках модернизации общего образования | в течение года | Токмакова  Алексеенко  Ковальчук | Справка |