УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

М.Н.Токмакова

Приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2013

***План методической работы по введению и реализации ФГОС***

***начального общего образования***

***В МКОУ Богучанская СОШ №4.***

**Цель:**

Обеспечение методических условий для эффективной реализации государственного образовательного стандарта в начальной школе.

**Задачи:**

1. продолжить работу по созданию нормативно-правовой и методической базы поведению ФГОС;

2.Обеспечивать подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать на ценностные установки цели, задачи, определяемые государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребёнка;

3. осваивать педагогами новую систему требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | | ***Ответственные*** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| **1** | Издание приказов в части реализации ФГОС НОО, а именно: | В течение года | | Токмакова |
| 1.1. | приказ «О введении основной образовательной программы начального общего образования и утверждении рабочих программ урочной и внеурочной деятельности» | до 01.09.  2013 г. | | Токмакова |
| 1.2. | приказ «Об утверждении плана методической работы по сопровождению реализации ФГОС НОО» | 01.09.2013 г. | | Токмакова |
| 1.3. | издание приказа «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей» | по срокам КПК | | Токмакова |
| **3**. | Разработка локальных актов, способствующих соответствию приказу Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», а именно: | В течение всего срока | | Администрация школы |
| 3.1. | Положение «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся начальной школы МБОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС НОО» (внесение изменений в положение) | октябрь  2013 года | | Алексеенко |
| 3.2. | положение «О рабочих программах педагогов, реализующих ФГОС НОО в части внеурочной деятельности» | июнь  2013 года | | Алексеенко |
| 3.3. | Внесение изменений в положение «Об оплате труда работников МБОУ СОШ № 4 в части стимулирования труда в условиях реализации ФГОС НОО» (внесение изменений) | до 01.10.  2013 г. | | Алексеенко  Токмакова |
| **2. Разъяснительная работа с родителями** | | | | |
| 1. | Проведение родительского собрания с родителями будущих первоклассников | апрель 2013 | | Ковальчук Алексеенко |
| 2. | Оформление информационных уголков для родителей 1-3-х классов по организационным вопросам в части реализации ФГОС НОО | сентябрь  2013 г. | | Учителя 1-3-х классов |
| 3. | Родительское собрание с родителями будущих первоклассников «О введении ФГОС НОО» | апрель 2014 | | Майдорова  Цуцкова |
| 4. | Родительское собрание с родителями будущих 1-3-х классов, включая вопрос:  «Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО» | ? | | Торба  Цуцкова |
| **3. Организационная деятельность** | | | | |
| 1. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результате внедрения ФГОС НОО | сентябрь 2013 | | Токмакова  Цуцкова |
| 2. | Организация работы рабочей группы по реализации ФГОС НОО | август | | Алексеенко |
| 3. | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | в течение года | | Токмакова |
| 4. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников школы | в течение года | | Токмакова |
| 5. | Комплектация библиотеки печатными и электронными ресурсами по учебным предметам учебного плана ООП НОО | Вв течение года | | Бондарева |
| 6. | Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | в течение года | | Гвоздева |
| 7. | Определение изменений в составе образовательных программ и распределении времени в компоненте образовательного учреждения и внеурочной деятельности | сентябрь  май | | Цуцкова  Алексеенко |
| 8. | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений в условиях образовательной деятельности | май 2014 | | Рабочая группа |
| 9. | Определение необходимых изменений в образовательных целях, в содержании образования, технологии обучения и воспитания | май, июнь,  август 2014 | | Рабочая группа |
| **4. Научно методическое сопровождение** | | | | |
| 1. | Повышения квалификации учителей, реализующих ФГОС НОО | в течение года | | Алексеенко |
| 2. | Обеспечение участия учителей в региональных и муниципальных мероприятиях по сопровождению введения ФГОС НОО | в течение года | | Токмакова  Алексеенко |
| 3. | Педагогический совет по теме: «Переход на ФГОС. Актуальные проблемы» | ноябрь 2013 | | Алексеенко  Цуцкова |
| 4. | Работа по самообразованию: ***Цуцкова НН*** «Индивидуально-ориентированный подход в образовательном процессе в рамках ФГОС  Работа по самообразованию: ***ЛЕ Ковальчук:*** Формирование навыков самостоятельной работы с информацией, умений самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы | 3.03. | | Алексеенко  Цуцкова |
| 5. | Педсовет: «Анализ и самоанализ урока в условиях ФГОС»(рабочее название) | 25.03. | | Алексеенко  Гвоздева |
| 6. | Расширенное заседание МС. Форма проведения – «Круглый стол» (учителя, работающие в 1 – 5-х классах:  1.Что удалось и какие проблемы в реализации ПОО НОО  2.Результат итоговой диагностики в 1-м классе, что бы сделала сейчас по-другому. | МС  26.04 | | Алексеенко  Цуцкова |
| **5. Диагностико-аналитическая деятельность** | | | | |
| 1. | Отслеживание адаптации первоклассников | сентябрь-ноябрь 2012 | Алексеенко | |
| 2. | Оценка результатов внеурочной деятельности | по полугодиям | Цуцкова  Алексеенко | |
| 3. | Ориентация деятельности учителей, реализующих ФГОС НОО, на проблему школы «Развитие качества и востребованности образовательных услуг». Проведение открытых уроков, занятий внеурочной деятельности по использованию лабораторного, учебного и компьютерного оборудования, полученного в рамках модернизации образования: | II полугодие | Токмакова  Цуцкова | |
| 3.1. | Проектная деятельность «Окружающий мир» | март 2014 | Цуцкова  Селиванова | |
| 3.2. | Проектная деятельность «Экология» | март 2014 | Цуцкова  Селиванова | |
| 3.3. | "От зародыша до взрослого растения" (результат эксперимента) | март 2014 (весенние каникулы) | Цуцкова | |
| 4. | Мониторинг достижений учащихся 1-х, 2-х классов. Итоговые комплексные работы | апрель 2014 | Алексеенко | |
| 5. | Проведение диагностики и готовности школы к реализации ФГОС НОО (четвёртый год работы) | май-июнь 2014 | Токмакова | |
| 6. | Обсуждение итогов реализации ФГОС НОО на совещаниях педагогических работников, как результатов внутришкольного контроля | в течение года | Алексеенко  Цуцкова | |
| 7. | Мониторинг эффективности повышения квалификации учителей, внедряющих ФГОС НОО | май 2014 | Алексенкко | |